## Task_Table
NO | PROJECT NAME | DURATION | START | FINISH
A | DEVELOPMENT SINGLE SIGN ON (SSO)
1. Analisa dan Design Sistem
Analisa Sistem dengan mewancarai Client
Membuat Diagram Konteks SSO
Membuat Data Flow Diagram
Membuat Kamus Data
Membuat Spesifikasi Proses
Membuat Entity Relationship Diagram (ERD)
Dokumentasi Hasil Analisa dan Design Sistem
2. Design Aplikasi
Membuat Design Sistem
Membuat Design Report
Dokumentasi Hasil Design Aplikasi
3. Programming
Membuat Source Code
Dokumentasi Report Aplikasi
4. Testing Aplikasi
Melakukan Test
Mengumpulkan dan Mencatat Data List Error
Mencatat Perbaikan
Dokumentasi Testing Aplikasi
5. Implementasi Aplikasi
Melakukan Setting Infrastruktur
Melakukan Installasi Software
Melakukan Pelatihan terhadap User
6. Penutupan Project
Melakukan Evaluasi Project
Serah Terima Project